华民慈善基金会

大学生就业扶助项目（HEAP）简介

一、项目背景

目前，我国的大学生就业形势不容乐观，大学生就业问题，尤其是家庭经济困难的大学生就业问题已经成为一个家长揪心、学校担心、学生忧心、社会关心的突出的社会问题。这个问题，既关系到千万贫困生个人和家庭的切身利益，也关系到学校与教育的未来发展，更关系到社会的和谐与国家的未来。对此，我会的“大学生就业扶助项目”试图以自己绵薄之力，为一部分家庭经济困难的大学毕业生就业提供力所能及的扶助，同时呼吁社会各界对大学生就业问题给予更多的关注和支持。

二、扶助范围

华民大学生就业扶助项目每年与受邀高等院校签约合作，扶助合作院校一定数量的家庭经济困难的应届大学毕业生就业。

三、扶助方式

现金资助、能力提升、实习招聘信息服务三种方式。首先，资助每人3000元人民币，帮助扶助对象在一定程度上缓解求职过程中的资金短缺。其次，为扶助对象提供就业能力提升的专项培训。另外，在条件成熟时向受助学生提供实习和就业信息服务。

四、项目流程

项目流程的实施分为项目签约启动、发布申请公告、受理学生申请、第三方评审、学校复核确认、就业能力培训、首期拨款、中期评估、二期拨款、项目结项评估等十个阶段。如图所示：

| 五、项目概览 项目签约启动 | → | 发布申请公告 | → | 受理学生申请 | → | 第三方评审 | → | 学校复核确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| 项目结项评估 | ← | 二期拨款 | ← | 中期评估 | ← | 首期 拨款 | ← | 就业能力培训 |

| 年份 | 合作高校数量（所） | 申请人数（人） | 受助学生人数（人） | 投入资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 20 | 2846 | 1965 | 982.5 |
| 2009 | 30 | 9011 | 2957 | 1478.5 |
| 2010 | 50 | 13958 | 5396 | 2698 |
| 2011 | 50 | 18529 | 4844 | 2422 |
| 合计 | —— | 44344 | 15162 | 7581 |

六、2012年第五期HEAP项目规划

- 合作高校：2012年全国邀请50所高校合作，各合作院校符合项目申请条件的学生可以申请本项目。

- 扶助名额：扶助合作院校2013届家庭经济困难的大学毕业生5000名，

- 扶助方式：资助5000名入选学生每人3000元人民币，计划为1万名家庭经济困难学生提供就业能力提升培训，在条件成熟时开展实习就业信息服务。

七、项目时间表

| 序号 | 时间 | 项目工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2012年4月 | 合作高校签约与项目启动 |
| 2 | 2012年5月 | 发布项目申请受理公告 |
| 3 | 2012年5月-6月 | 受理学生申请、就业能力提升培训 |
| 4 | 2012年7月 | 第三方评审 |
| 5 | 2012年8月-9月 | 基金会核查评审结果 学校复核前120名学生材料真实性 根据学校反馈确定最终受助100名学生名单 |
| 6 | 2012年9月-11月 | 公布获助学生名单 收集开卡信息 拨付首期款、就业能力提升培训 |
| 7 | 2013年3月 | 中期评估 |
| 8 | 2013年4月 | 拨付尾款 |
| 9 | 2013年5月-7月 | 项目结项评估 |